## 升级清单
服务 | 概要设计 | 单元测试 | 代码评审 | 数据库 | 配置文件 | 升级步骤 | 开发负责人
dispatch | 数据库设计文档 业务流设计文档 | 单元测试报告 | 代码review记录 | SQL1.sql | 配置文件变更说明 | 升级步骤描述文档 | 钱昕
SQL2.sql
botstence | JAVAR-810 带变量话术设置tts范围的需求 |  |  | botstence-SQL修改.sql | 无 |  | 李雄
auth、zuul | JAVAR-1127 预生产环境用户登录提示语不符合实际情况 |  |  | 无 | 无 |  | 孙东波
robot | JAVAR-1175 tts任务变量params参数分割符问题 |  |  | 无 | 无 | 正常发布 | 裴清华
robot | JAVAR-1156 呼叫中心重复挂断，致robot重复释放机器人。
thirdApi | JAVAR-1160 【预生产环境】三方API，查询批次号的通话列表接口，参数pageNum上限未设定为5000
linemarket | JAVAR-1056 queryUserSipLineByLineId 接口增加缓存

## 冒烟测试
序号 | 服务模块 | 功能点 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 开发负责人 | 冒烟测试人
1 | dispatch | 拨打策略 | 组织拨打策略为不限制，该组织下账号新建的外呼任务，没有任何呼叫限制 | 1.登录系统，选择系统管理-组织管理 2.编辑该组织的策略为无限制 | 该组织下账号的外呼任务没任何呼叫限制 | OK | 钱昕 | 钱昕
|  |  |  | 1.登录系统时，填错误的密码，看提示信息 2.选择非有效期内的用户登录，看提示信息 | 1.用户名密码错 2.非有效期内帐号 | OK | 孙东波 | 孙东波
2 | robot/dispatch | api添加tts任务 | JAVAR-1175 tts任务变量params参数分割符问题 | 通过api添加tts任务时，params使用~分割 | 能正常拨出电话 | OK | 裴清华 | 裴清华
3 | robot | 电话挂断 | JAVAR-1156 呼叫中心重复挂断，致robot重复释放机器人。 | 人为制造重复挂断 | 重复挂断时，机器人未受影响
4 | thirdApi | api查询参数pageNum | JAVAR-1160 【预生产环境】三方API，查询批次号的通话列表接口，参数pageNum上限未设定为5000 | 查询参数pageNum大于5000 | 报错
5 | linemarket | 根据用户id,线路id查询线路名 | JAVAR-1056 queryUserSipLineByLineId 接口增加缓存 | 1、能正常打电话 2、变更线路名称 | 2、呼叫中心的记录的线路名称也随着变更