## Sheet1
序号 | 设计模块 | 需求 | 需求来源 | 启动时间 | 转uat日期 | 上线时间 | 备注 | 开发负责人
1 | 换肤 | 1. 登录界面 2. CRM主界面 看其他展示部分是否需要修改 后台名称可以直接改成对应行业衍生词，滚屏内容多样化，子目录排序改变下，更新日志直接在主页面展示 | 呼恩 | 2019-01-08 | 2019-01-18 | 2019-01-28 | 1月15号,提供内部能演示版本 | 薛仁伟 孙东波
2 | 短信平台 | 短信群发功能。例如打完电话后，第二天想给A类客户再发一次短信（不仅仅是挂机短信） | 呼恩、李忠 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 薛仁伟 孙东波
| 公告 |  | 呼恩 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 汤太泉
3 | 数据分析 | 针对机器人未识别的一些问题，可以进行筛选汇集 | 李忠 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 薛仁伟 魏云波
4 | 后台自助 | 新增代理商后台，代理商可同步看到客户后台话术模板，客户修改后代理商端可同步更新，代理商也可在其后台对客户端话术模板进行编辑。 | 李忠 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 黎阳
5 | 后台自助 | 通话记录内容进行编辑修改保存之后，目前导出仍然是修改前的内容，希望进行优化，变成修改保存后什么内容，导出就是什么内容 | 李忠 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 黎阳
6 | 优雅停机 | spring boot停机使用服务停机方式，正确释放资源，提供统一脚本 | 朱加钰 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 朱加钰、王倩
7 | TTS平台化 | TTS迁移到外部独立项目，并按照新的架构模式进行开发交付 | 朱加钰 |  |  |  | 待定有风险 | 孙东波
8 | 小程序(硅基智能) | 参照小B提供的接口，大B提供一样的接口 | 李忠 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 黎阳、陈婷
9 | 第三方api接口（获取token） |  | 李忠、徐进 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 徐进
10 | 客服 | 未启动 | 陆磊、李忠 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 汤太泉
11 | 服务监控/跟踪 | 未启动 | 朱加钰 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 朱加钰
12 | 防重机制 | 进行中 | 朱加钰 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 2019-01-28 |  | 朱加钰
13 | 后台自助 | 给贷款行业开放自助话术编辑的后台 | 呼恩 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 2019/1/22开始迁移 | 黎阳、张朋
14 |  | 支持更多标签的新话术框架，客户可自定义标签分类规则 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2019-01-28 |  | 黎阳、张朋
15 |  | 客户可以自己设置关键词优先顺序 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2019-01-28 |  | 黎阳、张朋
16 |  | 客户可以更灵活地配置话术逻辑。例如常见问题后面可以跟逻辑走向。 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2019-01-28
17 |  | 支持客户自主更改话术名称、自助上传录音 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2019-01-28
18 |  | 自助话术编辑部分，可以增加一键复制功能。比如要新增话术2时，可以把现有话术1复制后进行编辑修改。 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2019-01-28
19 |  | 可以自己添加话术中对方问题的关键词，这个功能开放出来。 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2019-01-28
20 |  | 后台系统支持转人工坐席功能 | 呼恩 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2019-01-28 |  | 魏驰