## 升级清单
服务 | 概要设计 | 单元测试 | 代码评审 | 数据库 | 配置文件 | 升级步骤 | 开发负责人
dispatch | JAVAR-1134 手机卡拨打限制设置-任务中心 | 自测通过 |  | 无 | 无 | 打包发布 | 钱昕
| JAVAR-1150 站内信、微信任务完成提醒变更为定时任务提醒，每小时执行一次。 | 自测通过 |  | 无 | 无 | 打包发布
| JAVAR-1167 jdkjzrg2用户反馈存在一个批次内491个号码无法拨打。线路优先级数据问题 | 自测通过 |  | 无 | 无 | 打包发布
botstence | JAVAR-810 带变量话术设置tts范围的需求 |  |  | botstence-SQL修改.sql | 无 |  | 李雄
auth、zuul | JAVAR-1127 预生产环境用户登录提示语不符合实际情况 |  |  | 无 | 无 |  | 孙东波
robot | JAVAR-1175 tts任务变量params参数分割符问题 |  |  | 无 | 无 | 正常发布 | 裴清华
robot | JAVAR-1156 呼叫中心重复挂断，致robot重复释放机器人。
thirdApi | JAVAR-1160 【预生产环境】三方API，查询批次号的通话列表接口，参数pageNum上限未设定为5000
linemarket | JAVAR-1056 queryUserSipLineByLineId 接口增加缓存

## 冒烟测试
序号 | 服务模块 | 功能点 | 用例名称 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 开发负责人 | 冒烟测试人
1 | dispatch | 手机卡拨打限制设置 | JAVAR-1134 手机卡拨打限制设置-任务中心 | 1.登录SIM网关平台系统，配置限制次数参数数据 2.登录系统页面，任务中心-任务中心列表 | 限制拨打数据基本一致 | OK | 钱昕 | 钱昕
3.批量导入100条数据
4.10分钟拨打多少通电话，是否符合限制条件
5.10分钟后电话是否继续拨打
6.以10分钟为时间单位，每10分钟拨打多少通电话
|  | 站内信、微信通知任务完成定时任务处理 | JAVAR-1150 站内信、微信任务完成提醒变更为定时任务提醒，每小时执行一次。 | 1.登录定时任务页面，任务管理；2.配置定时任务，每小时执行一次，执行当天任务；3.打包发布；4.导入批次计划任务；5.计划任务完成；6.下一小时是否站内信短信通知 (测试时可手动执行定时任务) | 站内信、微信能发送到下游 | OK | 钱昕 | 钱昕
|  | 用户线路优先级处理 | JAVAR-1167 jdkjzrg2用户反馈存在一个批次内491个号码无法拨打。线路优先级数据问题 | 1.登录系统设置线路优先级； 2.导入计划任务，查看是否正常拨打 | 能够正常拨打电话 | OK | 钱昕 | 钱昕
2 | robot/dispatch | api添加tts任务 | JAVAR-1175 tts任务变量params参数分割符问题 | 通过api添加tts任务时，params使用~分割 | 能正常拨出电话 | OK | 裴清华 | 裴清华
3 | robot | 电话挂断 | JAVAR-1156 呼叫中心重复挂断，致robot重复释放机器人。 | 人为制造重复挂断 | 重复挂断时，机器人未受影响
4 | thirdApi | api查询参数pageNum | JAVAR-1160 【预生产环境】三方API，查询批次号的通话列表接口，参数pageNum上限未设定为5000 | 查询参数pageNum大于5000 | 报错
5 | linemarket | 根据用户id,线路id查询线路名 | JAVAR-1056 queryUserSipLineByLineId 接口增加缓存 | 1、能正常打电话 2、变更线路名称 | 2、呼叫中心的记录的线路名称也随着变更
6 | auth/zuul | 登录失败提示 | JAVAR-1127 预生产环境用户登录提示语不符合实际情况 | 1.登录系统时，填错误的密码，看提示信息 2.选择非有效期内的用户登录，看提示信息 | 1.用户名密码错 2.非有效期内帐号 | OK | 孙东波 | 孙东波